ПРОТОКОЛ  № 28 / 2019
заседания Правления Товарищества Собственников Жилья «Прогресс»
г. Екатеринбург                                                                              «17» сентября 2019 г.
Общее количество членов правления  - 9 человек.
Присутствовали члены Правления: Н.Л Тугбаева, А.В.Мирошникова, Г.Н.Юрьев, С.Д.Рявкин, О.В Амелько, Д.И.Воронов – всего 6 человек. Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Подписание доп.соглашения с ООО «ОТИС Лифт»

2. Заключение договора на демонтаж/монтаж лифтового оборудования в п.10.

_______________________________________________________________________________

1. По первому вопросу повестки дня выступила управляющий ТСЖ Курбатова Оксана Александровна, которая пояснила сложившуюся в доме ситуацию: между ООО «ОТИС Лифт» и ТСЖ «Прогресс» заключен контракт на поставку и монтаж лифтового оборудования в подъезды № 3, №9, №10 дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Латвийская,37 (B7SU-6590/6592 от 26.06.19г)
   Работы по подъездам № 3 и № 9 были начаты 30.07.2019, по подъезду № 10 — 05.08.2019, учитывая запланированный срок на монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию работы должны быть закончены через 2 месяца: в подъездах № 3, № 9 - 30.09.19, в п. № 10 — 05.10.19г.
   В подъездах № 3 и № 9 работы производятся в соответствии с графиком, а в подъезде № 10 приостановлены (в связи с произошедшим 09.08.2019г несчастным случаем). 
   С руководством ООО «ОТИС Лифт» в течение августа-сентября 2019 года велись постоянные переписки/переговоры на предмет срока возобновления работ в п.№ 10. 16.09.2019 года директор Уральского филиала Ярков С.П сообщил, что произвести демонтаж старого лифтового оборудования силами монтажников компании «ОТИС Лифт» он не может (т.к после инцидента Европейским филиалом ОТИС по всей России введены новые правила демонтажных работ, для которых необходимо дополнительное оборудование, обученные сотрудники и т.д), так же он не может заключить договор с субподрядной организацией (с ООО «ЕКБ ЛИФТКОМ» контракт не может быть продлен, а  в других фирмах монтажники расписаны до конца 2019 года) и выполнить работы в срок.
  В целях возобновления в подъезде № 10 в ближайшее время работ ТСЖ «Прогресс» остается только один выход: необходимо расторгнуть договор (в части монтажа лифтового оборудования в подъезде № 10) с ООО «ОТИС Лифт» (оставив в нем только покупку оборудования на подъезды № 3, № 9, № 10 и монтажные работы в подъездах № 3, № 9) и заключить договор напрямую с монтажной организацией. 
     ВАЖНО!!! Итоговая стоимость останется прежней:
- изначально договор с «ОТИС Лифт» был на 5 249 880 (стоимость 3 лифтов + монтаж 3 лифтов)
- сейчас будет договор с «ОТИС Лифт» на 4 616 280 руб(стоимость 3 лифтов + монтаж 2 лифтов) + договор с монтажной организацией на 633 600р (монтаж 1 лифта)).
Вопрос о подписании дополнительного соглашения с ООО «ОТИС Лифт» фиксирующем на дату подписания фактически выполненные работы и согласие на расторжение договора B7SU-6590/6592 от 26.06.19г в части не выполненных работ вынесен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня выступила управляющий ТСЖ Курбатова Оксана Александровна, которая рассказала что по состоянию на 17.09.2019г только ООО «ЕКБ ЛИФТКОМ» готово заключить с ТСЖ «Прогресс» договор на монтаж лифтового оборудования в п. № 10 и сразу направить бригаду монтажников. В других компаниях сотрудники распланированы по объектам и их необходимо будет их ждать (1,5-2 месяца), т.к сейчас идут массовые замены лифтового оборудования в г. Екатеринбург по федеральной программе.
Учитывая, что при заключении договора с ООО ««ЕКБ ЛИФТКОМ»:
- монтажники будут предоставлены в течении 24 часов
- итоговая стоимость договора  на замену 3 лифтов не изменится
- согласована 100% постоплата (не позднее 14 дней после сдачи работ и подписании всех актов)
Курбатова О.А предложила рассмотреть вопрос о заключении договора на производство демонтажно-монтажных работ в подъезде № 10 с ООО «ЕКБ ЛИФТКОМ»
Вопрос о заключении договора на производство демонтажно-монтажных работ на лифтовом оборудовании в подъезде № 10 с ООО «ЕКБ ЛИФТКОМ» вынесен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

Решение принято.
Председатель правления    ________________ Н.Л.Тугбаева

Члены правления:                 1._______________А.В. Мирошникова 

                                                2.________________ Г.Н.Юрьев

3._______________  С.Д.Рявкин

4.________________ О.В.Амелько

5.________________ Д.И.Воронов



